## Plan1
| 10/09 a 16/09 | 17/09 a 23/09 | 24/09 a 30/09 | 01/10 a 07/10 | 08/10 a 14/10 | 15/10 a 21/10 | 22/10 a 28/10 | 29/10 a 04/11 | 05/11 a 11/11 | 12/11 a 18/11 | 19/11 a 25/11 | 26/11 a 02/12
Preparação e configuração do ambiente de execução
Migração do ambiente de execução
Realização de testes do ambiente de Execução
Integração com Web Service
Criação da página web
Realização de testes de integração e avaliação dos resultados
Revisão da documentação e apresentação final
Defesa do TCC