## Plan1
Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Estudo do sistema ECU
Estudo da tecnologia OBDII
Estudo da arquitetura Raspberry
Revisão da linguagem Java
Estudo da linguagem HTML
Estudo da linguagem PHP
Estudo da linguagem JavaScript
Revisão de Banco de Dados
Início da escrita da introdução
Início do desenvolvimento do sistema
Escrita da metodologia
Integração dos sistemas
Realização de testes
Coleta dos resultados
Análise dos resultados
Conclusão
Revisão da bibliografia